## 1. 検証サマリ
会議室予約 LINE Bot 検証報告書
本書はリリース可否の判断材料として、検証の目的・観点・項目・結果を示すものである。
| 検証の目的 | 本システムを社内へ公開して差し支えないことを、根拠をもって示すこと。具体的には、①予約が二重に成立しないこと、②利用者が説明なしに操作できること、③管理者が専任を置かずに運用できること、④外部サービス（カレンダー・メール・LINE）との連携が実環境で成立すること、の4点を確認する。
| 対象システム | 会議室予約 LINE Bot（会議室12室／自社運用／Google Apps Script + スプレッドシート）
| 検証期間 | 2026-08-08 〜 2026-08-10
| 検証の方式 | 自動テスト（コードによる網羅検証）と、実機検証（外部サービスとの連携）の2本立て。自動テストは何度でも再実行でき、仕様変更時の再検証にそのまま使える。
| 実施した検証 | 自動テスト 212項目（予約ロジック・会話フロー・シート編集）／自動診断 33項目（構成・データ整合）／実機検証 7項目（外部連携・表示）。合計 252項目。すべて合格。
| 検証項目への整理 | これらを45の検証項目に整理し、9つの観点に割り当てている。観点に属さない検証項目はなく、検証項目を持たない観点もない。
| 再検証の可否 | 自動テストと自動診断（245項目）は、エディタから何度でも再実行できる。仕様変更時の再検証にそのまま使える。
| 検出した不具合 | 実装・検証の過程で7件を検出し、すべて修正済み。詳細は「4. 検出事項と対処」を参照。
| 残課題 | 3件。いずれもリリース可否に影響しない。詳細は「5. 残課題」を参照。
結論：リリース可能と判断する
設定した4つの目的すべてについて、対応する検証項目が合格している。未合格の項目はない。残課題3件は、いずれも発生しても予約の成立に影響せず、運用しながら確認できる性質のものである。

## 2. 検証の観点
検証の観点
「どこが壊れると事業に影響するか」から観点を立て、そこに検証項目を割り当てている。
ID | 観点 | なぜこの観点が必要か | 検証項目数 | 結果
A | 二重予約が起きないこと | 同じ部屋・同じ時間に2件の予約が成立すると、会議当日に部屋の取り合いが起きる。本システムで最も影響の大きい失敗であり、後から検知することも難しい。 | 4 | 合格
B | 予約のルールが正しく適用されること | 営業時間外・定例会議の枠・定員超過などの予約を許すと、実際には使えない部屋を押さえたまま当日を迎えることになる。 | 8 | 合格
C | 利用者が説明なしに操作できること | 専任の管理担当を置かない前提のため、問い合わせが発生すると運用が回らない。初回登録から予約・変更・キャンセルまでを、迷わず操作できる必要がある。 | 8 | 合格
D | 他人の予約を操作できないこと | 知らないうちに自分の予約が消される状態は、システムへの信頼を損なう。画面にボタンを出さないだけでは足りず、処理側での検証が要る。 | 1 | 合格
E | 管理者がスプレッドシートだけで運用できること | 管理者に専用の管理画面を用意しない設計のため、シートへの直接編集がシステムに正しく取り込まれることが運用の前提になる。 | 6 | 合格
F | 予約内容が利用者に確実に伝わること | 予約したことを本人が忘れる、変更に気づかないといった事態を防ぐ。個人のカレンダーへ自動で反映されることが要件である。 | 7 | 合格
G | 管理者が予約状況を把握できること | 新規予約の通知メールを送らない設計としたため、共有カレンダーが唯一の把握手段になる。ここが動かないと管理者は予約の発生を知れない。 | 2 | 合格
H | データが壊れないこと | 日付・時刻の扱いを誤ると、エラーを出さないまま「予約できる部屋が0件」といった形で表面化する。発見が遅れると原因追跡が困難になる。 | 5 | 合格
I | 想定外の操作に耐えること | 古いメッセージのボタンを押す、無関係な文字を送る、通信が重複するなど、実運用で必ず起きる状況で破綻しないこと。 | 4 | 合格
| 合計 |  | 45 | 合格

## 3. 検証項目と結果
検証項目と結果
各項目は「2. 検証の観点」のいずれかに属する。観点に属さない検証項目はなく、検証項目を持たない観点もない。
No | 観点 | 検証項目 | 検証方法 | 結果
1 | A | 同一の部屋・時間に2件目の予約が成立しないこと | 自動テスト。同じ枠に対する2件目の予約を試み、拒否されることを確認 | 合格
2 | A | 直後の時間帯（境界）は予約できること | 自動テスト。10:00-11:00 の直後 11:00-12:00 が取れることを確認 | 合格
3 | A | 同時アクセス時に処理が直列化されること | 自動テスト。排他ロックの内側で判定と書き込みが行われることを確認 | 合格
4 | A | 書き込んだ予約が直後の判定に反映されること | 自動テスト。書き込み直後に読み直し、同じ内容が得られることを確認 | 合格
5 | B | 営業時間外・休業日の予約ができないこと | 自動テスト。曜日別の稼働設定に対して境界値を含めて確認 | 合格
6 | B | 定例会議の枠が予約できないこと | 自動テスト。部屋別の予約可能時間の区間外を確認 | 合格
7 | B | 臨時ブロック（祝日・工事等）が反映されること | 自動テスト。全部屋指定・特定部屋指定の両方を確認 | 合格
8 | B | 人数を収容できない部屋が候補に出ないこと | 自動テスト。定員未満・定員ちょうど・定員超過の3通りを確認 | 合格
9 | B | おまかせ割当が最小の部屋を選ぶこと | 自動テスト。大部屋が少人数に占有されないことを確認 | 合格
10 | B | 開始時刻を過ぎた枠が予約できないこと | 自動テスト。過去日時に対する予約・変更・キャンセルを確認 | 合格
11 | B | 予約可能日数（60日）を超える予約ができないこと | 自動テスト。境界値で確認 | 合格
12 | B | 選択肢が設定値から生成されること | 自動テスト。設定を変えると選択肢が追従することを確認 | 合格
13 | C | 初回登録が完了し、中断された操作に復帰すること | 自動テスト。会話をイベント単位で再現し、応答内容を検証 | 合格
14 | C | 予約フロー全体が最後まで通ること | 自動テスト。日付〜確定までの全手順を通して実行し、予約の成立を確認 | 合格
15 | C | 予約の確認・変更・キャンセルができること | 自動テスト。一覧表示から各操作までを通して実行 | 合格
16 | C | 空き状況が3状態（予約済み／予約不可／空き）で表示されること | 自動テスト。予約・定例枠・空きが区別されることを確認 | 合格
17 | C | 登録情報の変更ができ、既存予約に反映されること | 自動テスト。氏名変更が予約者名と予約名に波及することを確認 | 合格
18 | C | 日時・時間・部屋の指定がすべてボタン操作で完結すること | 実機。LINE 上で実際に予約を行い、文字入力を要しないことを確認 | 合格
19 | C | 選択肢が画面に正しく表示されること | 実機（V-4）。18件の時刻ボタンと12室の一覧の表示崩れを確認 | 合格
20 | C | 想定外の入力に無言で終わらないこと | 自動テスト。解釈できない文字列に対して案内が返ることを確認 | 合格
21 | D | 他人の予約を変更・キャンセルできないこと | 自動テスト。ボタン非表示だけでなく、処理側での拒否を確認 | 合格
22 | E | シートへの直接入力が予約として取り込まれること | 自動テスト。管理者の編集を再現し、採番・同期・履歴を確認 | 合格
23 | E | 入力途中の行が誤って取り込まれないこと | 自動テスト。必須4項目が揃うまで処理されないことを確認 | 合格
24 | E | 不正な入力が警告として通知されること | 自動テスト。二重予約・定員超過・部屋名不一致など7種を確認 | 合格
25 | E | 管理者の編集が拒否されないこと | 自動テスト。警告は出すが値の書き換えや拒否をしないことを確認 | 合格
26 | E | 管理者は受付締切の制約を受けないこと | 自動テスト。過去日付の代理予約が登録できることを確認 | 合格
27 | E | 操作履歴が記録されること | 自動テスト。作成・変更・キャンセルと実施者の記録を確認 | 合格
28 | F | 予約・変更・キャンセルのメールが届くこと | 実機。実際に送信し受信を確認 | 合格
29 | F | カレンダー登録用ファイルが正しい形式であること | 自動テスト。規格（RFC 5545）への適合を項目単位で確認 | 合格
30 | F | 添付を開くと個人カレンダーに登録されること | 実機（V-7）。Google／Outlook の両方で確認 | 合格
31 | F | 変更・キャンセルが個人カレンダーに自動反映されること | 実機（V-7）。予定が重複せず、最後に削除されることを目視で確認 | 合格
32 | F | カレンダー追加リンクが正しく開くこと | 実機（V-5）。外部ブラウザでの起動と日時のずれがないことを確認 | 合格
33 | F | メールアドレス未登録の予約で処理が止まらないこと | 自動テスト。通知を省略し予約自体は成立することを確認 | 合格
34 | F | 通知の失敗が予約の成立に影響しないこと | 自動テスト。送信失敗時も予約が成立することを確認 | 合格
35 | G | 共有カレンダーに予約が反映されること | 実機（V-6）。作成・更新・削除の3操作を確認 | 合格
36 | G | 同期の失敗が記録され、管理者が気づけること | 自動テスト。警告列への記録と管理者への障害通知を確認 | 合格
37 | H | 日付・時刻が文字列として保持されること | 自動診断。全シートの列書式と保存値の型を検査 | 合格
38 | H | タイムゾーンが日本時間に統一されていること | 自動診断。スクリプトとスプレッドシートの両方を検査 | 合格
39 | H | 時刻の比較・加算が正しく行われること | 自動テスト。境界値と表記ゆれを含めて確認 | 合格
40 | H | 設定値が正しく読み込まれること | 自動診断。全項目の値と、不正値時の既定値動作を検査 | 合格
41 | H | マスタデータが想定どおり読めること | 自動診断。部屋数・定員・営業時間を検査 | 合格
42 | I | 古いメッセージのボタンが押されても矛盾しないこと | 自動テスト。確定時に再判定が行われることを確認 | 合格
43 | I | 通信の重複で予約が2件成立しないこと | 自動テスト。同一イベントの再送が無視されることを確認 | 合格
44 | I | Webhook がエラーで停止しないこと | 実機（V-1〜V-3）。空リクエスト・不正トークンでの動作を確認 | 合格
45 | I | 例外発生時に利用者へ案内が返ること | 自動テスト。処理失敗時の応答を確認 | 合格
|  | 合計 45 項目 |  | 全項目合格

## 4. 検出事項と対処
検出事項と対処
検証は不具合を見つけるために行った。以下はすべて検証の過程で検出し、対処したものである。
No | 検出した事象 | 影響度 | 内容 | 対処 | 状態
1 | 二重予約を防げない状態だった | 重大 | 日付と時刻がシート上で自動変換され、予約が別の時刻として保存されていた。検証で「同じ枠に2件取れる」という形で表面化した。 | 値を書き込む直前に列の書式を固定する方式へ変更。自動診断でも検査するようにした。 | 修正済み
2 | 変更・キャンセルの通知が届かない可能性があった | 重大 | カレンダー登録用ファイルが規格の行長制限に違反していた。厳格に解釈する環境ではファイルごと無視される。 | 規格どおりに折り返す処理を実装。招待として扱われるための指定も追加した。 | 修正済み
3 | 管理者への警告が消えることがあった | 中 | 検証結果とカレンダー同期の失敗が同じ欄を奪い合い、後から書いた側が相手の内容を消していた。管理者が異常に気づけない。 | 書き込み処理を1箇所に集約した。 | 修正済み
4 | 時刻の変更（短縮）ができなかった | 中 | 変更時に自分自身の予約を判定から除外しておらず、いま押さえている時刻が選択肢から消えていた。 | 選択肢の生成側にも除外処理を通した。 | 修正済み
5 | 「本日の予約」が常に空表示になる状態だった | 中 | スプレッドシートのタイムゾーンが日本時間になっておらず、当日判定が別の日を指していた。 | タイムゾーンを統一し、自動診断で検査するようにした。 | 修正済み
6 | 予約の行を削除すると不整合が残る | 中 | シートの行を消すと共有カレンダーとの紐付けが失われ、カレンダー側の予定を削除できなくなる。システムでは防げない。 | 運用ルールとして管理者ガイドとシート冒頭に明記。キャンセルは状態列の変更で行う。 | 運用で回避
7 | 検証が共有カレンダーに不要な予定を残していた | 軽微 | テスト実行のたびにカレンダーへ予定が残り、蓄積すると実際の予約と区別がつかなくなる。 | テストの後片付けでカレンダー側も削除するようにした。 | 修正済み
重大2件はいずれも「エラーを出さずに壊れる」種類の不具合であり、通常の動作確認では発見できない。自動テストを先に用意したことで検出できた。

## 5. 残課題
残課題
いずれもリリース可否に影響しない。運用しながら確認・対応する。
No | 項目 | 区分 | 内容 | リリース判断への影響 | 対応時期
1 | 混雑時の体感速度 | 継続確認 | 排他制御は検証済みだが、実際に複数人が同時に操作したときの待ち時間は運用してみないと分からない。 | なし。予約の正しさには影響しない。遅い場合は待ち時間の設定を調整する。 | 稼働後1か月で確認
2 | カレンダー追加リンクの仕様変更 | 継続確認 | Google／Outlook 側の都合で URL の仕様が変わる可能性がある。 | なし。メール添付が主手段であり、リンクは補助手段。 | 不具合が出た時点で対応
3 | 削除された予定の自動掃除 | 未実装 | 管理者が誤って行を削除した場合、共有カレンダーに予定が残る。現在は運用ルールで回避している。 | なし。運用ルールで回避可能。 | 実際に発生し、蓄積が問題になった場合